## Calendário
Fevereiro
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado
[6 empty] | 1 | Sprints
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Dias de OpenLab
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Pesquisa & Inovação
Março
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31
Abril
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30
Maio
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado
[5 empty] | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31
Junho
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30

## Backlog
|  |  |  | Sprint 1 - 09/03/2020 |  | Sprint 2 - 20/04/2020 |  | Sprint 3 - 01/06/2020
ID_Requisito | Requisitos | Valor | Prioridade | Status | Pontuação | Status | Pontuação | Status | Pontuação
1 | Ambiente Azure | 1 | Essêncial
2 | GitHub | 2 | Essêncial
3 | Inovação | 3 | Essêncial
4 | Site estático institucional | 4 | Essêncial
5 | Diagrama de BD | 5 | Essêncial
6 | Definição da Inovação | 6 | Essêncial
7 | Proto-Persona | 7 | Essêncial
8 | Plano de resposta - Lições Aprendidas | 8 | Essêncial
9 | Ling. Programação | 9 | Essêncial
10 | BPMN Macro | 10 | Essêncial
11 | Cliente Linux em VM | 11 | Essêncial
12 | Dual Boot | 12 | Essêncial
13 | Canvas e StoryBoard | 13 | Essêncial
GitHub
Inovação
Site estático institucional
Diagrama de BD
Definição da Inovação
Planner
Definição do Negócio
Visita
Inovação
Ambiente Azure
Mini projeto Individual
User Stories, Requisitos